План работы

Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Организационная деятельность |  |  |  |
| 1 | Согласование с руководителями федеральных и республиканских органов кандидатур в состав КРС при ЦИК Чувашии. Проведение организационного заседания КРС при ЦИК Чувашии по перераспределению обязанностей между членами КРС | март - апрель | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 2 | Организация технического обеспечения для использования системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» совместно с Чувашским отделением № 8613 Сбербанка России на выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва | апрель | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 3 | Проведение семинара с региональными отделениями политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва по вопросам финансирования избирательной кампании | май - июнь | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 4 | Участие в учебном семинаре ЦИК Чувашии с системными администраторами для разъяснения задачи «Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы» | июнь | Владимирова А.В. |
| 5 | Участие членов КРС при ЦИК Чувашии в проведении рабочих совещаний с представителями государственных и иных органов и учреждений по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов | в период избирательной кампании | Члены КРС при ЦИК Чувашии |
| Информационно-методическая деятельность |  |  |  |
| 6 | Разработка и согласование с Отделением - Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва | апрель - май | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 7 | Разработка и утверждение Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва | апрель - май | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 8 | Размещение нормативно-методических материалов на сайте ЦИК Чувашии | май - июнь | Владимирова А.В. |
| #### Контрольно – ревизионная деятельность |  |  |  |
| 9 | Ознакомление уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений, кандидатов с требованиями по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов, учету и отчетности по средствам избирательных фондов | июнь | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 10 | Осуществление контроля за соблюдением закона при открытии специальных избирательных счетов избирательных объединений, кандидатов | июнь-июль | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 11 | Проверка достоверности сведений, представленных избирательными объединениями, кандидатами о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | июнь - август | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 12 | Контроль за опубликованием сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов в СМИ, опубликованием информации о недостоверности представленных сведений | июль - август | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 13 | Проверка сведений, указанных гражданами при внесении пожертвований в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов | в период избирательной кампании | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 14 | Контроль за возвратом жертвователям денежных средств, поступивших в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов с нарушением требований закона | в период избирательной кампании | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 15 | Контроль за перечислением в бюджет анонимных пожертвований | в период избирательной кампании | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 16 | Контроль за превышением допустимых законом размеров пожертвований и возвратом сумм, превышающих установленный законом максимальный размер | в период избирательной кампании | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 17 | Контроль за ведением специальных избирательных счетов, мониторинг сведений, получаемых по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», наполнение базы ГАС «Выборы» (задача «Контроль избирательных фондов») | в период избирательной кампании | Владимирова А.В. |
| 18 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | один раз в две недели | Владимирова А.В. |
| 19 | Контроль за своевременным опубликованием в СМИ сведений об избирательных фондах избирательных объединений, кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию, размещение информации на сайте ЦИК Чувашии | в течение трех дней со дня получения | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 20 | Контроль за своевременным представлением первых финансовых отчетов избирательными объединениями, кандидатами | одновременно с предоставлением документов, необходимых для регистрации | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 21 | Проверка первых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов. | в течение трех дней со дня их поступления | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 22 | Передача в СМИ для опубликования копий первых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, размещение информации на сайте ЦИК Чувашии | в течение пяти дней со дня получения | Владимирова А.В. |
| 23 | Организация контроля за регистрацией контрольных экземпляров печатных агитационных материалов и их копий, проверка выходных данных | в течение трех дней со дня получения | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 24 | Выборочная проверка оплаты изготовления, размещения и распространения агитационных материалов из средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | в течение пяти дней со дня представления контрольных экземпляров агитационных материалов в ЦИК Чувашии | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 25 | Выборочная проверка оплаты печатной площади, эфирного времени за счет средств избирательных фондов кандидатов | в течение пяти дней со дня оплаты | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 26 | Проверка оплаты из средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидатов работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) гражданами и юридическими лицами, связанных с выборами | в течение пяти дней со дня оплаты | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 27 | Выборочная проверка обоснованности расценок выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров, связанных с выборами | в течение пяти дней со дня оплаты | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 28 | Контроль за возвратом жертвователям неизрасходованных денежных средств из избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов | В период избирательной кампании | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 29 | Контроль за своевременным предоставлением итоговых финансовых отчетов избирательными объединениями, кандидатами | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 30 | Проверка итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов | в течение трех дней со дня их поступления | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 31 | Передача в СМИ для опубликования копий итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, размещение информации на сайте ЦИК Чувашии | в течение пяти дней со дня их поступления | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 32 | Контроль за закрытием специальных избирательных счетов и перечислением в доход республиканского бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов | в течение 30 дней после дня голосования | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 33 | Проверка финансовых отчетов об использовании бюджетных средств, выделенных территориальным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | в течение 10 дней после их поступления | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 34 | Обеспечение своевременного рассмотрения жалоб и заявлений по вопросам финансирования избирательной кампании и направление материалов для принятия мер в ЦИК Чувашии | весь период избирательной кампании | Члены Рабочей группы КРС при ЦИК Чувашии |
| 35 | Оказание консультационной, методической, практической помощи территориальным избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов | весь период избирательной кампании | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |
| 36 | Подготовка информации о результатах контроля за деятельностью избирательных объединений, кандидатов по финансированию избирательной кампании для размещения в СМИ | весь период избирательной кампании | Михайлов И.В. Владимирова А.В. |